Название проекта:

Участники проекта:

Сроки реализации проекта: 2021-2024

Пояснительная записка.

В условиях современного общества сложились предпосылки для ухудшения здоровья дошкольника. Неблагоприятная экологическая обстановка, низкий социально-экономический уровень многих семей привели к снижению защитно-приспособительных возможностей детского организма. Неудовлетворенность состоянием физического воспитания отмечается всеми включёнными в этот процесс. Состояние здоровья детей названо «общегосударственной задачей, требующей комплексного стратегического решения».

Исправить ситуацию и достичь определенных целей, призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевым из них стал Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)», который официально введен в действие с 1 сентября 2014 года».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 лет) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Целью комплекса является повышение уровня физического воспитания и готовности людей к труду и обороне. Именно так будет закладываться фундамент для будущих достижений страны в спорте и обороне. А поэтому возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня является актуальным и принципиальным.

Анализ групп здоровья, проведенный участниками проекта и определение уровня заинтересованности родителей в здоровом образе жизни показали следующие результаты.

Таблица №1

| год группа | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| I группа здоровья | 46 |  |  |
| II группа здоровья | 103 |  |  |
| III группа здоровья | 18 |  |  |

Таблица №2. Уровень заинтересованности родителей от общего числа опрошенных, %.

| год возраст | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| ранний дошкольный возраст | 55% |  |  |
| средний дошкольный возраст | 58% |  |  |
| старший дошкольный возраст | 60% |  |  |

Таким образом, актуальность проекта обусловлена:

- социальным заказом государства на укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и гражданственности, улучшение качества жизни граждан;

- необходимостью повысить эффективность системы физического воспитания детей дошкольного возраста;

- результатами исследования, проведенного участниками проекта, по распределению детей по группам здоровья и уровню заинтересованности родителей в здоровом образе жизни.

Цель проекта: создание системы внедрения комплекса ГТО в дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:

- Повысить мотивацию участников образовательного процесса к физической культуре и здоровому образу жизни, приобщение к спорту.

- Сформировать систему стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.

- Создание материально-технической базы, обеспечивающей полноценное физическое развитие детей и подготовку их к сдаче норм ГТО.

- Использование современных образовательных технологий, ориентированных на индивидуальное развитие детей.

- Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников.

- Обеспечение информационного сопровождения участников образовательных отношений и создание единого образовательного пространства при сотрудничестве семьи и детского сада.

- Создание условий для интеграции содержания образования дошкольников, средств, форм и методов физического развития в процессе подготовки и сдаче норм «ГТО» и участию в различных физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях.

- Создание модели межсетевого взаимодействия по подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО», проведения совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Разработка мониторинга, обеспечивающего внедрение ВФСК «ГТО». Выявление одаренных детей и предрасположенности детей к занятию разными видами спорта.

Новизна проекта:

Возрождение в дошкольном учреждении системы по подготовке к проведению испытаний (тестов) ВФСК ГТО в новом современном формате с учетом приоритетов государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

Проект рассчитан на 2021-2024 учебный год:

I этап - Подготовительный (сентябрь 2021 – август 2022);

II этап – Внедренческий (сентябрь 2022 – август 2023);

III этап – Аналитический (сентябрь 2023 – август 2024).

План реализации проекта: этапы, содержание деятельности.

I этап проекта «____________» - Подготовительный (сентябрь 2021 – август 2022);

| № | Содержание деятельности | Планируемый результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрание участников проекта. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей создание системы работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «ГТО» | Создана нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня, локальные акты ОУ | Сентябрь, 2021 |
| 2 | Изучение опыта по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Проведен анализ изученного опыта | Октябрь, 2021 |
| 3 | Разработка проекта, содержания отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования | Проект: «Внедрение ГТО на площадке детского сада» | Октябрь, 2021 |
| 4 | Разработка критериев и показателей эффективности проекта. Круглый стол: «Физическое развитие дошкольников через внедрение системы ГТО» | Разработаны критерии и показатели эффективности проекта. | Октябрь, 2021 |
| 5 | Семинар для участников проекта. Выступление «Система работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Участники с проектом ознакомлены | Ноябрь, 2021 |
| 6 | Выделение условий для достижения целевых ориентиров в соответствии ФГОС ДО | Обозначены и описаны условия для достижения целевых ориентиров в соответствии ФГОС ДО | Ноябрь, 2021 |
| 7 | Анализ материально-технической базы в здании МАДОУ – 559 с учётом ФВСК ГТО | Проведён анализ материально-технической базы МАДОУ - 559 с учётом ФВСК ГТО | Декабрь, 2021 |
| 8 | Разработка системы подготовки к ВФСК ГТО детей старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ-559 | Разработана система подготовки ФВСК ГТО детей старшего дошкольного возраста | Февраль, 2022 |
| 9 | Подбор диагностических методик по системе работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Создан диагностический инструментарий по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста с учетом рекомендаций ВФСК «ГТО» | Февраль, 2022 |
| 10 | Анализ и выделение наиболее эффективных современных технологий по физическому развитию, с учетом приобщения дошкольников к ВФСК «ГТО» | Выделены наиболее эффективные технологии по физическому развитию детей | Октябрь, 2021 – апрель, 2022 |
| 11 | Разработка и создание схемы межсетевого взаимодействия. Круглый стол участников проекта: «Формы и методы межсетевого взаимодействия» | Разработана и описана схема межсетевого взаимодействия | Ноябрь, 2021 – февраль, 2022 |
| 12 | Создание модели развития преемственности формирования здорового образа жизни в системе «ДОУ – начальная школа» | Создана модель развития преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием по формированию здорового образа жизни | Декабрь, 2021 – март, 2022 |
| 13 | Разработка комплекса мероприятий по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Разработан комплекс мероприятий по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Декабрь, 2021 |
| 14 | Поиск способов привлечения родителей к реализации ВФСК ГТО и подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени | Намечены способы привлечения родителей к подготовке детей к сдаче норм ВФСК ГТО | Декабрь, 2021 – февраль, 2022 |
| 15 | Разработка плана повышения профессиональной компетентности инструктора по физической культуре и педагогов ДОО | Разработан план повышения профессиональной компетентности | Декабрь, 2021 – февраль, 2022 |
| 16 | Презентация разработанных материалов в рамках проекта | Составлен пошаговый план проекта | Апрель-май, 2022 |

II этап проекта «____________» - Внедренческий (сентябрь 2022 – август 2023).

| № | Содержание деятельности | Планируемый результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование педагогов: «Внедрение комплекса ГТО в ДОУ» | Анализ готовности педагогов к внедрению ГТО на площадке ДОУ | Сентябрь, 2022 |
| 2 | Организация методических мероприятий: семинаров, мастер-классов, консультаций по разработке системы приобщения детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Повышение компетентности педагогов в области физического воспитания | В течение учебного года, по плану |
| 3 | Диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста на предмет готовности к сдаче норм ГТО первой ступени | Анализ результатов диагностики | Сентябрь-октябрь, 2022 |
| 4 | Внедрение плана повышения профессиональной компетентности инструктора по физической культуре: • Курсы повышения квалификации «Подготовка спортивных судей для проведения испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) с присвоением квалификации: «Спортивный судья для проведения испытаний (тестов) ВФСК ГТО. • Участие в городских и районных семинарах-практикумах: «ГТО – норма жизни», организованных «Центром ГТО города Екатеринбурга». • Сдача норм ГТО XI ступени. | Повышение компетентности инструктора по физической культуре | В течение учебного года, по плану |
| 5 | Пополнение материально-технической базы МАДОУ – 559 с учётом ВФСК ГТО | Созданы материально-технические условия для проведения тестов ВФСК ГТО на базе МАДОУ - 559 | В течение года |
| 6 | Организация комплекса спортивных мероприятий по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО»: • «Лёгкая атлетика» (бег на 30 м, челночный бег); • «Лёгкая атлетика» (прыжок в длину с места толчком двумя ногами); • «Лёгкая атлетика» (метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м); • Мини-спартакиада «Весёлые кузнечики» (сдача норм «ГТО» – челночный бег, прыжки в длину с места, метание в цель); • Мини-спартакиада «Самые сильные», сдача норм «ГТО» (сгибание-разгибание рук в упоре лёжа). • «Стретчинг-гимнастика» (наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами). • Мини-спартакиада «Пловцы – молодцы» (сдача норм «ГТО» по плаванию). • «Лёгкая атлетика» (смешанное передвижение 1 км). • Участие в массовых спортивных мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс Нации». • Сочинение рассказов о спорте и спортсменах; • Создание рисунков о спорте, ГТО. Выставки творческих работ. • Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, включающих тестирование комплекса ГТО; • Проведение ежегодного Фестиваля ВФСК ГТО среди дошкольников, результатом которого является удостоверение и знак отличия ГТО | Созданы условия для достижения целевых ориентиров ФГОС ДО | В течение учебного года, по плану |
| 7 | Организация и проведение методических мероприятий: семинаров, мастер-классов, консультаций по разработке системы приобщения детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» и их родителей: • Консультации • Беседы • Анкетирования • Сайт инструктора по физической культуре • Наглядная агитация (показ видео-роликов, фото материалов как дошкольники сдают ГТО, информация о получении знаков отличия ГТО воспитанниками) • Совместное творчество (спортивные газеты, рисунки, фотографии) • Проведение совместных спортивных праздников, досугов) • Мастер-классы «Делай как я» (как сдавать нормативы I ступени). | Создано единое образовательное пространство, привлечение родителей к укреплению здоровья воспитанников | В течение учебного года, по плану |
| 8 | Организация и проведения мероприятий в условиях преемственности формирования здорового образа жизни в системе «ДОУ – начальная школа»: • Традиционный ежегодный парад-награждение младших школьников (бывших воспитанников) знаками отличия ГТО на базе МАДОУ – 559. • Сдача части норм ГТО на базах школ Верх-Исетского района. • Привлечение учителей по физической культуре, имеющих статус «Судья ГТО» для сдачи ВФСК ГТО дошкольниками. • Участие воспитанников и их родителей в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». • Привлечение сотрудников МАУ «Центр ГТО города Екатеринбурга» для организации сдачи норм ГТО I ступени. • Активное сотрудничество с МБУ СШ «Юность». |  | В течение учебного года, по плану |
| 9 | Распространение педагогического опыта через проведение мастер-классов, педагогических советов | Педагогический опыт распространен | В течение учебного года, по плану |
| 10 | Семинар для участников проекта «Развитие партнерских отношений в рамках внедрения ВФСК «ГТО» и организация совместной деятельности с организациями физкультурно-спортивного назначения» | Подведены итоги второго этапа проекта | Май, 2023 |

III этап проекта «____________» – Аналитический (сентябрь 2023 – август 2024)

| № | Содержание деятельности | Планируемый результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ результатов работы по проекту | Анализ результатов работы по проекту | Октябрь, 2023 |
| 2 | Представление и распространение практического опыта (Мастер-классы) по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм «ГТО, проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках реализуемого проекта | Повышение уровня профессионализма педагогов-участников проекта | Сентябрь, 2023 – Сентябрь, 2024 |
| 3 | Педагогический форум «Организация по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК «ГТО» первой ступени в условиях реализации ФГОС ДО» | Трансляция результатов деятельности в рамках реализованного инновационного проекта | Апрель, 2024 |
| 4 | Итоговый спортивный фестиваль всех участников зачётных видов испытаний «ГТО» (благодарности, награждения, поощрения). | Анализ динамики физического развития | Май, 2024 |

Условия, необходимые для реализации проекта:

Кадровые (профессиональные кадры), экспертная поддержка проекта, материально-техническое оснащение, финансовая поддержка планируемых мероприятий.

Нормативно-правовое обеспечение проекта:

- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 № 1165-р об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Приказ Мин.спорта России от 08 июля 2014 № 575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)";

- Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Возможные риски при внедрении комплекса ГТО в ДОУ и способы их снижения

| Группа рисков | Виды рисков | Отрицательное влияние | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово-экономические | Отсутствие дополнительного финансирования | Недостаточная материальная база Отсутствие механизма оплаты педагогическим работникам и обслуживающего персонала за качественную работу по внедрению комплекса ГТО | Корректировка положения о фонде оплаты труда в части стимулирования труда работника; участие в конкурсах и привлечения дополнительных внебюджетных средств |
| Социально-педагогические | Отсутствие достаточного количества подготовленных педагогических кадров | Невозможность достижения требуемых результатов | Прохождение курсов Повышения квалификации, проведение методических семинаров, участие в педагогических конференциях, форумах |
| Социально-психологические | Отсутствие мотивации педагогов ДОУ, воспитанников и их родителей при реализации проекта | Невозможность достижения высокого качества проектной работы | Информационно-просветительская работа с родителями, педагогами; разработка механизма поощрения педагогов, воспитанников и родителей; освещение проекта на сайте ДОУ. |

Оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта

| № | Наименование ресурса | потребность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовой ресурс | Устав ДОУ, коллективный договор, должностные инструкции, положение об оплате труда и т.п. | В рамках должностных обязанностей ответственного лица |
| 2 | Кадровый ресурс | Заведующий ДОУ, Зам. ВМР медицинский работник, воспитатели, инструктор по физической культуре | Бюджетные средства ДОУ в пределах штатного расписания |
| 3 | Организационный ресурс | Администрация ОУ Рабочая группа | В рамках должностных обязанностей ответственного лица |
| 4 | Информационный ресурс | Официальный сайт ДОУ Сайт инструктора по физической культуре | В рамках должностных обязанностей ответственного лица |
| 5 | Материально-технический ресурс | Приобретение спортивного инвентаря в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Внебюджетные средства ДОУ |
| 6 | Социальный ресурс | Вовлечение педагогов, воспитанников, родителей, социальных партнеров в спортивно-массовые мероприятия; стимулирование педагогов, воспитанников, родителей. | Внебюджетные средства ДОУ |
| 7 | Мотивационный ресурс |  | Распределение стимулирующей части з/п работников зависимости результативности. |

Ожидаемые результаты проектной деятельности.

- Сформирована система стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.

- Повышена мотивация участников образовательного процесса к физической культуре и здоровому образу жизни, приобщение к спорту.

- Снижен уровень заболеваемости воспитанников.

- Выявлены одаренные детей и предрасположенности детей к занятию разными видами спорта.

- Создана модель межсетевого взаимодействия в системе организации и проведения совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Повышен уровень физической подготовленности всех участников образовательного процесса, уровень профессионального мастерства педагогов.

- Сформированы условия для интеграции содержания образования дошкольников, средств, форм и методов физического развития в процессе подготовки и сдаче норм «ГТО» и участию в различных физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Таблица №3. Количество воспитанников МАДОУ - 559, участвовавших в сдаче норм ГТО.

|  | мальчики | девочки | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 19 | 4 | 23 |
| 2019 | 14 | 2 | 16 |
| 2020 | - |  |  |
| 2021 | 16 | 6 | 22 |

Таблица №4. Результаты сдачи норм ГТО воспитанниками МАДОУ -559

|  | золото | серебро | бронза | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 2019 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2020 | - |  |  |  |
| 2021* | 19 | 1 | 0 | 20 |

*ожидаемое количество.

Таблица №5. Анализ материально-технической базы МАДОУ – 559 с учётом ВФСК ГТО

| Норматив I ступени ГТО | инвентарь | Наличие в МАДОУ-559 |
| --- | --- | --- |
| Челночный бег 3х10 м. Бег на 30м | ровная площадка с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью | - |
| Смешанное передвижение | беговая дорожка стадиона или любой ровной местности | + |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | сектор для горизонтальных прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; подтягивание из виса на высокой перекладине | перекладина | - |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | Платформа высотой 5см | - |
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье | Гимнастическая скамья | + |
| Метание теннисного мяча в цель | Теннисный мяч (57 г) Гимнастический обруч (диаметром 90 см) | + + |